(สำเนา)

ที่ นร 1305/ว 5855	สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

11 กรกฎาคม 2544

เรื่อง 	ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 และด่วนมาก ที่ นร 0205/ว 79 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544  นายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างมาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา ในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ และมีผู้ประกอบการบางราย ได้ร้องขอ ให้ทางราชการ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างประการหนึ่งด้วย

          สำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการตรวจการจ้างานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้มีมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติและยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ
          1. ระยะเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้าง
             1.1 งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum)

| ราคาค่างาน | ผู้ควบคุมงาน | คณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| --- | --- | --- |
|  | งวดงาน | งวดสุดท้าย | งวดงาน | ตรวจรับงาน |
| ทุกราคาค่างาน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน |

1.2 งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost)

| ราคาค่างาน | ผู้ควบคุมงาน | คณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| --- | --- | --- |
|  | รายงวด | ครั้งสุดท้าย | รายงวด | ตรวจรับงาน |
| ไม่เกิน 30 ล้านบาท | 4 วัน | 8 วัน | 3 วัน | 5 วัน |
| ไม่เกิน 60 ล้านบาท | 8 วัน | 12 วัน | 3 วัน | 5 วัน |
| ไม่เกิน 100 ล้านบาท | 12 วัน | 16 วัน | 3 วัน | 5 วัน |
| เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป | 16 วัน | 20 วัน | 3 วัน | 5 วัน |

ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วยว่า
          1) ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัดการดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุด และจะต้องไม่เกินระยะเวลาการตรวจการจ้างก่อสร้างตามตารางดังกล่าวข้างต้น สำหรับการนับวันตามระยะเวลาการตรวจรับการจ้างก่อสร้างให้นับเป็น “วันทำการ”
          2) ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งส่งงานมอบให้แก่ส่วนราชการ (ส่งงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน)
          3) ผู้รับหนังสือส่งมอบงานจะต้องนำหนังสือไปให้งานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันทีเว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ก็ให้ลงรับในวันทำการถัดไป และให้ส่งมอบให้แก่ผู้ควบคุมงานต่อไป
          4) การนับวันดำเนินการของผู้ควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้รับมอบหนังสือส่งงานตามข้อ 3) แล้ว
ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ ให้รายงานประธานคณะกรรกมาตรวจการจ้าง พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็น
          5) การนับถือวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ (หากมีการขยายเวลาที่ผู้ควบคุมงานไปก่อนแล้ว จะต้องนำมาคำนวณหักออกจากวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจจ้างที่กำหนดไว้ด้วย) ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นพร้อมกับสำเนาแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย

          2. ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ
ในการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์
กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นพร้อมกับสำเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ
(นางผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
โทร. (02) 2829412
โทรสาร (02) 2827896